## Лист1
| 21.09.2022 - 23.09.2022 |  |  |  |  | Готово | В работе | не приступил
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Сатус
1 | Разработка плана в тимворке |  | 0.0625 | 1:26 | Готово
2 | Создание Excel таблицы |  | 0.069444 | 1:46 | Готово
3 | Подготовочные работы |  | 0.017361 | 0:40 | Готово
4 | Разработка Header menu | Страница без адаптива | 0.10417 | 3:54 | Готово
|  | Адаптив | 0.10417 | 1:15 | Готово
5 | Разработка Footer | Страница без адаптива | 0.0625 | 1:16 | Готово
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:55 | Готово
6 | Разработка главной страницы | Страница без адаптива | 0.20833 | 9:42 | Готово
|  | Адаптив | 0.1875 | 2:05 | Готово
7 | Разработка страницы О компании | Страница без адаптива | 0.125 | 3:11 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 0:17 | Готово
8 | Разработка страницы Оптовым и корпоративным клиентам | Страница без адаптива | 0.10417 | 3:08 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 1:12 | Готово
9 | Разработка страницы Оплата и доставка | Страница без адаптива | 0.10417 | 1:30 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 0:10 | Готово
10 | Разработка страницы Новости и статьи | Страница без адаптива | 0.083333 | 1:16 | Готово
|  | Адаптив | 0.0625 | 0:46 | Готово
10 | Разработка страницы 1 Новости | Страница без адаптива | 0.10417 | 2:34 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 0:28 | Готово
11 | Разработка страницы Галерея | Страница без адаптива | 0.125 | 3:06 | Готово
|  | Адаптив | 0.0625 | 0:41 | Готово
12 | Разработка страницы Каталог продукции | Страница без адаптива | 0.10417 | 2:34 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 0:27 | Готово
13 | Разработка страницы Каталог товара | Страница без адаптива | 0.10417 | 3:01 | Готово
|  | Адаптив | 0.083333 | 0:41 | Готово
14 | Страницы Оформления заказов и вход | Регистранция физ лица | 0.20833 | 5:38 | Готово
Регистрация Юр лицо
Регистрация фоп
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:39 | Готово
15 |  | Адрес и реквизиты | 0.0625 | 1:44 | Готово
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:49 | Готово
16 |  | Личный кабинет история заказов | 0.0625 | 1:24 | Готово
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:56 | Готово
19 |  | Пароль | 0.020833 | 0:28 | Готово
|  | Адаптив | 0.013889 | 0:06 | Готово
20 |  | Востановление пароля | 0.034722 | 0:44 | Готово
|  | Адаптив | 0.020833 | 0:06 | Готово
21 |  | Контактная информация физ.лицо | 0.027778 | 0:39 | Готово
|  | Адаптив | 0.020833 | 0:10 | Готово
22 |  | Личный кабинет история транзакций | 0.041667 | 1:08 | Готово
|  | Адаптив | 0.020833 | 0:21 | Готово
23 |  | 404 | 0.013889 | 0:25 | Готово
|  | Адаптив | 0.013889 | 0:04 | Готово
24 |  | Корзина | 0.083333 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.0625 | 0:00 | не приступил
25 |  | Заказ | 0.0625 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:00 | не приступил
26 |  | Заказ оформлен | 0.027778 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.020833 | 0:00 | не приступил
27 |  | Оформление заказа доставка курьером | 0.083333 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.0625 | 0:00 | не приступил
28 |  | Оформление заказа доставка новая почта | 0.0625 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:00 | не приступил
29 |  | Оформление заказа юр.лицо.доставка самовызов | 0.0625 | 0:00 | не приступил
|  | Адаптив | 0.041667 | 0:00 | не приступил
30 |  | Вход | 0.020833 | 0:21 | Готово
|  | Адаптив | 0.020833 | 0:08 | Готово
31 |  | Просмотр всей верстки и исправление недочетов | 0.20833 | 3:30 | В работе |  | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч)
[6 empty] | Итого за неделю: | 1900-01-02 22:15 | 1900-01-01 19:21
Formulas:
В работе = SUM(D6:[Время ПЛАН(ч)])
не приступил = SUM(E6:[Время ФАКТ(ч)])